## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 古砦仫佬族乡龙美村鸡村屯产业道路硬化
项目单位： | 古砦仫佬族乡人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期：

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 古砦仫佬族乡龙美村鸡村屯产业道路硬化
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 新建产业道路硬化560米，及道路两边挡土墙。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 35 | 35
①中央财政
②自治区财政 | 35 | 35
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称
地址
法人代表
法人代表电话
银行账户名称
开户银行
银行账号

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：鸡村屯是古砦仫佬族乡龙美村民委下辖村屯。由于目前农村农耕生产能力的提高，村民对于村屯基础建设的需求也日益提高，如能进行修建产业道路，可为群众的农耕生产提供便利，极大改善村民生产生活条件，促进乡村经济的发展和乡风文明建设，同时也体现党和政府对革命老区人民的关怀。 项目受益人口达70户270人。 2、项目主要内容：新建硬化道路560米，及道路两边挡土墙
2.项目总体目标 | 项目建成后使70户270人受益，解决当地村民的出行、生产、生活及大量的农产品运输困难的问题，解除了制约当地经济发展的瓶颈。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年3月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年12月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯道路建设，具有丰富的村屯道路建设和管理经验。项目在原已硬化道路边修建，不需征用土地。项目地群众积极性高，大力支持和配合完成项目建设。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目在原路边上修建，不需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：新建硬化道路560米，及道路两边挡土墙，符合农村道路建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 古砦仫佬族乡龙美村鸡村屯产业道路硬化
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 新建硬化道路560米，及道路两边挡土墙 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年6月-12月 | 12月前完成
|  | 产出成本 | 革命老区资金20万 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日