## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 凤山镇大塘村白沙老屯村背至木捞道路硬化
项目单位： | 柳城县凤山镇人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-18

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 凤山镇大塘村白沙老屯村背至木捞道路硬化
二、项目代码
三、项目级次 | 乡级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 建设内容为长330米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米,含挡土墙、会车台。
九、总投资 | 合计 | 2025年 | XXXX年 | XXXX年
其中：1.申请财政补助 | 16万元 | 16万元
①中央财政
②自治区财政 | 16万元 | 16万元
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 凤山镇人民政府
| 地址 | 凤山镇胜利街20号
| 法人代表 | 韦毅峰
| 法人代表电话 | 0772-7911213
| 开户银行 | 广西柳城农村合作银行凤山支行
| 银行账号 | 262012010100061276

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：凤山镇大塘村目前主要以甘蔗、水稻种植来发展经济，原有道路已损坏，下雨后泥泞不堪，路况极差，对群众出行及下地劳作造成不便，群众强烈要求修建硬化道路，建成后为群众下地劳作提供一个良好的生产环境，促进村屯群众经济的发展。 2、项目主要内容：建设内容为长330米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米,含挡土墙、会车台。
2.项目总体目标 | 项目建成后使59户200人受益，解决村民的出行、生产、生活及大量的农产品资源运输困难的问题，为群众出行及下地劳作提供一个良好的生产生活环境，促进村屯群众经济的发展，提高乡村农业生产效率和农民增收。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年3月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年7月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位：待定。项目在原已硬化道路边修建，不需征用土地。项目地群众支持度高，大力支持和配合完成项目建设。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目不需征地，在原基础上修建，群众配合，建设条件可行。 ②建设方案可行性：项目修建硬化硬化道路长300米，宽3.5米，厚0.2米，符合农村道路建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 建设内容为长330米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米,含挡土墙、会车台。
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填） | 项目建成后，可解决出入主要产业区行路难问题，方便群众出行，提高当地农业生产效率和利于农民增收。
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 建设内容为长330米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米,含挡土墙、会车台。 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年1月-11月 | 11月前完成
|  | 产出成本 | 投入革命老区转移支付资金16万元 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 给群众提供出入产业区便利，提高农业生产效率。 | 改善群众生产条件
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意 | 真正改善群众出行生产条件，方便群众出行。
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日