## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 大埔镇勤俭村邱歪屯硬化产业道路项目
项目单位： | 大埔镇人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-06

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 大埔镇勤俭村邱歪屯硬化产业道路项目
二、项目代码
三、项目级次 | 乡级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 大埔镇勤俭村邱歪屯硬化产业道路项目位于勤俭村邱歪屯。项目修建硬化道路长440米，路面宽4m，厚0.2米，工程预算28万。
九、总投资 | 合计 | 2025年 | XXXX年 | XXXX年
其中：1.申请财政补助 | 28 | 28
①中央财政
②自治区财政 | 28 | 28
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 大埔镇人民政府
| 地址 | 柳城县大埔镇河西大道138号
| 法人代表 | 张华登
| 法人代表电话 | 0772-7618189
| 开户银行 | 柳城农村合作银行大埔支行
| 银行账号 | 260612010100065987

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：邱歪屯是大埔镇勤俭村下辖村屯。随着生活水平的提高，群众强烈要求新建道路。如能进行道路的硬化，可为百姓的出行提供一个良好的环境，极大改善村民生活，促进村民经济的发展和乡风文明建设。受益人口达79户303人，这体现党和政府对革命老区人民的关怀。 2、项目主要内容：项目修建硬化道路长440米、路面宽4米，厚0.2米。工程预算28万。
2.项目总体目标 | 项目建成后使79户303人受益，解决村民的出行、生产、生活及大量的农产品资源运输困难的问题，大量的资源运输可得到正常的流通，解除了制约当地经济发展的瓶颈。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年3月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年12月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯道路建设，具有丰富的村屯道路建设和管理经验。项目在原砂石路基础上修建，不需征用土地。项目地群众修路积极性高，大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目在原路基础上修建，不需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：项目修建硬化道路长440米，路面宽4m，厚0.2米，符合农村道路建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 大埔镇勤俭村邱歪屯硬化产业道路硬化长440米，路面宽4m，厚0.2米。
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 项目修建硬化道路长440米，路面宽4m，厚0.2米。 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年6月-12月 | 12月前完成
|  | 产出成本 | 革命老区资金28万 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 减少运输成本，方便群众生产出行。 | 改善群众生产生活条件
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意 | 真正改善村民生产生活条件，起到降低生产出行成本目的
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日