## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 古砦乡纪念设施维修改造项目
项目单位： | 柳城县退役军人事务局
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-09

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 古砦乡纪念设施维修改造项目
二、项目代码
三、项目级次 | 县级
四、资金类别 | 革命老区转移支付资金
五、项目性质 | 专门事务
六、项目类别 | 专门事务
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 1、古砦中学烈士公墓翻新纪念碑文12块，2个阶梯，喷仿石漆围墙柱，修补掉落瓷砖等；2、龙美烈士陵园修缮围墙约40米；3、古砦乡烈士纪念碑扩宽道路长70米并加宽路肩1米，加盖排水沟盖板约15米，修建停车场150平方米，宣传栏；4、修建古廨抗战纪念凉亭一个、汶边护栏约20米等（具体以设计、预算为准）。
九、总投资 | 合计 | 2025年 | XXXX年 | XXXX年
其中：1.申请财政补助 | 35 | 35
①中央财政
②自治区财政 | 35 | 35
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 柳城县退役军人事务局
| 地址 | 柳城县大埔镇向阳路72号
| 法人代表 | 梁仁生
| 法人代表电话 | 0772-7610007
| 开户银行 | 工行柳城支行
| 银行账号 | 2105411029300060587

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1.申请理由：由于原来的龙美烈士陵园有40米是危墙、古砦中学烈士公墓碑文石头多处断裂设施老旧，周边杂树野蛮生长，已经挤占公墓空间，古砦乡烈士纪念碑周边环境及停车不便、古廨抗战遗址立碑后杂草丛生等问题，严重影响纪念设施整体面貌，急需整修改造，提升爱国主义教育基地功能作用。2.项目主要内容：1、古砦中学烈士公墓翻新纪念碑文12块，2个阶梯，喷仿石漆围墙柱，修补掉落瓷砖等；2、龙美烈士陵园修缮围墙约40米；3、古砦乡烈士纪念碑扩宽道路长70米并加宽路肩1米，加盖排水沟盖板约15米，修建停车场150平方米，宣传栏；4、修建古廨抗战纪念凉亭一个、汶边护栏约20米等（具体以设计、预算为准）。
2.项目总体目标 | 项目建成后使烈士纪念设施得予保护，便于管理，也为褒扬纪念工作提供良好场所
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年6月前完成工程设计、预算、签施工合同等工作。
| 第二阶段 | 2025年12月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位：待定。项目在原纪念设施上修建，不需征用土地。项目地群众积极配合，建设具备有利条件。
5.结论 | ①建设条件可行性：都是在原基础上修建，不需征地，群众配合，建设条件可行。 ②建设方案可行性：1、古砦中学烈士公墓翻新纪念碑文12块，2个阶梯，喷仿石漆围墙柱，修补掉落瓷砖等；2、龙美烈士陵园修缮围墙约40米；3、古砦乡烈士纪念碑扩宽道路长70米并加宽路肩1米，加盖排水沟盖板约15米，修建停车场150平方米，宣传栏；4、修建古廨抗战纪念凉亭一个、汶边护栏约20米等（具体以设计、预算为准）。符合建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为中央财政下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 古砦乡纪念设施维修改造项目
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填）
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 1、古砦中学烈士公墓翻新纪念碑文12块，2个阶梯，喷仿石漆围墙柱，修补掉落瓷砖等；2、龙美烈士陵园修缮围墙约40米；3、古砦乡烈士纪念碑扩宽道路长70米并加宽路肩1米，加盖排水沟盖板约15米，修建停车场150平方米，宣传栏；4、修建古廨抗战纪念凉亭一个、汶边护栏约20米等。总投资35万元（具体以设计、预算为准）。 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 按设计要求完成
|  | 产出时效 | 2025年3-12月 | 2025年12月底前完成
|  | 产出成本 | 投入革命老区转移支付资金35万 | 2025年内完成资金支付
| 效果指标 | 具有良好的社会效益、可持续影响一代代人。 | 加强对烈士纪念设施的保护和管理，也为纪念提供良好场所 | 加强对烈士纪念设施的保护和管理，也为纪念活动提供良好场所
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 烈属及群众对项目实施满意 | 加强对烈士纪念设施的保护和管理，也为纪念活动提供良好场所
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日