## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 社冲乡平村-长槽村主干道公共基础照明太阳能路灯安装
项目单位： | 社冲乡人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024-12-09

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 社冲乡平村-长槽村主干道公共基础照明太阳能路灯安装
二、项目代码
三、项目级次 | 乡级
四、资金类别 | 自治区
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 计划安装太阳能路灯37盏，2800元/盏。共计预算11万元。
九、总投资 | 合计 | 2025年 | XXXX年 | XXXX年
其中：1.申请财政补助 | 11 | 11
①中央财政
②自治区财政 | 11 | 11
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 社冲乡人民政府
| 地址 | 柳城县社冲乡和谐路1号
| 法人代表 | 陈家向
| 法人代表电话 | 0772-2465966
| 开户银行 | 广西柳城农村商业银行社冲支行
| 银行账号 | 2622012060000039

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：为助力乡村振兴发展，推动社冲乡更好的发展农业生产、方便群众生产出行，群众强烈要求对社冲乡平村-长槽村主干道道路实施公共基础照明太阳能路灯安装。如能进行道路亮化，可为长漕村村民出行提供一个良好的交通环境，提高群众安全感和满意度。受益人口达 719 户2267人，这体现党和政府对革命老区人民的关怀。 2、项目主要内容：安装太阳能路灯盏37，2800元/盏，共计预算11万元。
2.项目总体目标 | 项目建成后使719户2267人受益，方便社冲乡长漕村群众夜间出行，更好的服务群众，提升群众幸福感。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年6月前完成工程设计、预算、招投标等工作。
| 第二阶段 | 2025年12月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责村屯道路太阳能路灯安装，具有丰富的村屯太阳能路灯安装和管理经验。项目在原主干道路肩基础上修建，无需征用土地。项目地群众亮化积极性高，大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目在原基础上修建，无需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：安装太阳能路灯37盏，2800元/盏，符合农村建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 社冲乡平村-长槽村主干道公共基础照明太阳能路灯安装
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填） | 安装太阳能路灯37盏，2800元/盏，按设计要求完成。
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 安装太阳能路灯37盏 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年6月-12月 | 12月底完成
|  | 产出成本 | 革命老区转移资金11万 | 项目完工完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 给群众夜间出行提供便利，提高群众的幸福感。 | 为长漕村村民夜间出行提供一个良好的交通环境
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意 | 提高群众安全感和满意度。
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日