## 封面
革命老区转移支付资金 项目申请书
项目名称： | 柳城县壮欢歌圩文化舞台建设
项目单位： | 柳城县冲脉镇人民政府
项目申报部门： | 柳城县人民政府
项目申报文号：
项目申报日期： | 2024 年 12 月 18 日

## 项目信息
一、项目基本信息
一、项目名称 | 柳城县壮欢歌圩文化舞台建设
二、项目代码
三、项目级次 | 镇级
四、资金类别 | 自治区专款
五、项目性质 | 基本建设
六、项目类别 | 基础设施
七、建设时间 | 2025年
八、项目描述 | 柳城县壮欢歌圩文化舞台建设项目位于冲脉镇冲脉村，修建带有钢棚的文化舞台长14米、宽10米、高1米、太阳能路灯6盏、石桌石凳、背景墙等；工程预算20万元。
九、总投资 | 合计（万元） | 2025年 （万元） | XXXX年 （万元） | XXXX年 （万元）
其中：1.申请财政补助 | 20 | 20
①中央财政
②自治区财政 | 20 | 20
③市级财政
④县级财政
⑤乡级财政
2.项目单位自筹
3.银行贷款
4.其他投入
十、项目单位 | 名称 | 柳城县冲脉镇人民政府
| 地址 | 冲脉镇冲脉街长岭路2号
| 法人代表 | 全建业
| 法人代表电话 | 13457254188
| 银行账户名称 | 柳城县冲脉镇人民政府
| 开户银行 | 广西柳城农村商业银行股份有限公司冲脉支行
| 银行账号 | 262612010112524278

## 项目主要内容
二、项目主要内容
1.项目申请理由及项目主要内容 | 1、申请理由：冲脉村是冲脉镇下辖村，自建设了柳城县壮欢歌圩文化广场以来，每逢“三月三”、端午节、中秋节、重阳节等传统节日，或者歌圩日子，壮欢爱好者都喜欢聚集在壮欢歌圩广场，一同唱欢，形成了独具民族特色的文化娱乐场所。目前，壮欢歌圩文化广场只修建了一个壮欢歌圩文化长廊和三个壮欢凉亭等，无法满足广大壮欢爱好者和群众的需求，一直呼吁建设壮欢歌圩文化舞台。壮欢歌圩文化广场也由于没有固定的宣传壮欢文化的舞台，不利于开展规模性的特色文化活动，使得壮欢文化的传承面临着重要难题。由于受活动场所的制约，严重影响壮欢文化的弘扬，不利于柳城县特色文化、民间文化遗产的传承。因此，建设壮欢歌圩文化舞台尤为重要，对民俗文化的传承，农民综合素质的提高，维护农村社会的稳定和健全全过程人民民主等方面都具有重要意义。村屯受益人口达5120户17763人，完善舞台等基础设施建设，进一步体现党和政府对革命老区人民的不断关怀。 2、项目主要内容：柳城县壮欢歌圩文化舞台建设项目位于冲脉镇冲脉村，修建带有钢棚的文化舞台长14米、宽10米、高1米、太阳能路灯6盏、石桌石凳、背景墙等；工程预算20万元。
2.项目总体目标 | 项目建成后使5120户17763人受益，弘扬壮欢文化，促进柳城县特色文化、民间文化遗产的传承，提高农民综合素质，维护农村社会的稳定和健全全过程人民民主。
3.阶段性目标 | 实施阶段 | 2025年完成全部工程建设
| 第一阶段 | 2025年5月前完成工程设计、预算等工作。
| 第二阶段 | 2025年12月底前完成工程的建设和验收。
4.项目组织实施条件 | 项目实施单位长期负责基础设施建设，具有丰富的基础设施建设和管理经验。项目在冲脉村内修建，不需征地。项目地群众修建项目积极性高，大力支持。
5.结论 | ①建设条件可行性：项目在冲脉村内修建，不需征地，建设条件可行。 ②建设方案可行性：修建带有钢棚的文化舞台长14米、宽10米、高1米、太阳能路灯6盏、石桌石凳、背景墙等；工程预算20万元，符合农村基础设施建设标准，建设方案可行。 ③资金筹措可行性：资金来源为自治区下达的革命老区转移支付资金，资金筹措可行。
6.项目单位责任 | 项目单位(盖章) 法人代表(签字) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
7.县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日

## 绩效申报表
三、项目支出绩效目标申报表
年度绩效目标内容 | 项目建成后使5120户17763人受益，弘扬壮欢文化，促进柳城县特色文化、民间文化遗产的传承，提高农民综合素质，维护农村社会的稳定和健全全过程人民民主。
中期绩效目标内容（经常性目标和跨年度目标必填） | 完善舞台等基础设施建设，开展规模性的特色文化活动，弘扬壮欢文化。
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 绩效标准
| 产出指标（4个二级指标必须同时设置内容） | 产出数量 | 修建带有钢棚的文化舞台长14米、宽10米、高1米、太阳能路灯6盏、石桌石凳、景墙等；工程预算20万元。 | 按设计要求完成
|  | 产出质量 | 工程质量为合格 | 工程质量达到合格
|  | 产出时效 | 2025年12月 | 12月底完成
|  | 产出成本 | 革命老区资金20万元 | 年内完成资金支付
| 效果指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，至少选择其中一种填写 | 促进壮欢文化宣传 | 改善村民文化生活条件，起到传承和弘扬壮欢文化目的
| 满意度指标 | 项目受益对象或项目服务对象满意度 | 群众对项目实施满意 | 满意度大于95%
县级财政部门审核意见 | 盖 章 年 月 日